## 協力会社様用チェックリスト
協力会社様用 提出書類チェックリスト（グリーンサイト）
確認欄はプルダウンで〇（確認済）／×（要確認）／対象外を選択できます。 （〇＝緑、×＝赤、対象外＝グレーに変色）
No. | 確認項目 | 確認内容（見るポイント） | 確認 〇／×／ 対象外 | よくある事例 ×・〇
① 基本契約書
1 | 提出の確認 | ・基本契約書（未締結の場合は個別契約約款を注文書・請書と一緒に）を提出 ・全ページ揃っているか／添付箇所が正しいか | 〇 | ×基本契約書の欄に個別契約約款が添付 ×とりあえず何かの書類を付けておきたいので注文書を添付 ×甲乙の社名押印のページだけ添付
2 | 会社名の確認 | ・直近上位・自社の会社名がグリーンサイト登録と一致するか ・締結後に社名変更があれば社名変更通知書等を添付 | × | 〇社名変更の通知書等を基本契約書に添付
3 | 押印・日付 | ・社印（無ければ代表者印）があるか／日付が空欄でないか | 対象外 | 〇双方で合意した契約締結日の記入
4 | 印紙の確認 | ・印紙・割印があるか／金額が正しいか 【別紙１】印紙税 判定フロー早見表 |  | ×印紙のマスキング ×印紙の割印なし（使いまわし防止） 〇継続的取引の基本契約（印紙税額一覧表の7号文書）になるので、4000円の印紙を添付
5 | 電子契約 | ・電子契約は金額を問わず印紙は不要（社判の押印も不要） ・FAXやメールで送付しただけでは、電子契約として認められない |  | 〇クラウドサイン等を利用し、建設業法の要件を満たす方法で締結 ×契約書PDFを通常のメールに添付して送付しただけ ×FAXで契約書を送受信しただけ 〇署名パネルが表示される、原本PDF(電子契約原本）を添付してある
② 注文書・注文請書
6 | 提出・添付箇所 | ・注文書・注文請書の両方を、正しい項目に添付 ・請書欄に注文書が入っていないか等の添付ミスに注意 |  | 〇注文書だけでなく注文請書にも個別契約約款の添付がある （グリーンサイト書類提出マニュアル P4参照） 〇契約しているすべての注文書・請書を添付している（工期変更含む）
7 | 発注者・受注者の確認 | ・注文書と請書で発注者名・受注者名に相違がないか ・請書に請負者の記載があるか |  | ×発注者名が注文書と請書で相違 ×請書に請負者の記載が無い
8 | 契約日の確認 | ・契約日が入力されているか／工期開始前の日付か ・上位会社の契約日より前になっていないか |  | 〇契約日＝注文請書の日付 ×契約日が着工後（必ず着工前に契約を締結）
9 | 工事名･工事内容･工事場所の確認 | ・注文書と請書で工事名･工事内容･工事場所が相違していないか |  | ×現場名、工事場所が他の現場になっている
10 | 工期の確認 | ・書類どおり入力されているか ・上位会社の工期内に収まっているか |  | 〇上位会社が工期変更した場合、下位協力会社も見直しが必要 ×契約書に変更工期を上書きする
11 | 金額の確認 | ・注文書と請書で相違がないか／上位会社より不自然に大きくないか ・一次のマスキング（黒塗り）は不可 ・請負金額区分に該当する契約金額区分が選択されているか |  | 〇公共工事・みなし工事（UR等）は全協力会社が黒塗り不可（金額明示） 〇民間工事の2次会社以降は金額の黒塗り可
12 | 印紙の確認 | ・印紙・割印があるか／金額が正しいか 【別紙１】印紙税 判定フロー早見表 |  | ×印紙のマスキング ×印紙の割印なし（使いまわし防止）
13 | 電子契約 | ・電子契約は金額を問わず印紙は不要（社判の押印も不要） ・FAXやメールで送付しただけでは、電子契約として認められない |  | 〇クラウドサイン等を利用し、建設業法の要件を満たす方法で締結 ×契約書PDFを通常のメールに添付して送付しただけ ×FAXで契約書を送受信しただけ 〇署名パネルが表示される、原本PDF(電子契約原本）を添付してある
③ 建設業法第19条
14 | 重要事項15項目（建設業法第19条） | ・契約書／約款・注文書・請書で建設業法第19条の重要事項15項目が満たされているか |  | × 建設業法第19条に定められた記載必要事項15項目のうち、紛争解決方法等の記載が確認できない 〇建設業法第19条の重要事項15項目が満たされているか、AIで確認する ※但し情報漏洩には十分注意すること。最終的には人の目で確認すること。
④ 建設業許可証
15 | 提出・許可業種 | ・税込500万円以上の工事は許可情報の登録・許可証の添付が必須 ※1つの現場で複数の工事を請け負っている場合、各工種（建設業許可業種）ごとに請負金額（税込）を合算して判断 ・土木一式/建築一式は元請の許可のため不可→専門工事業種を選択 |  | ×税込500万円以上の工事を請負う会社が建設業許可を持っていない ×5,000円の収入印紙が添付されているのに、建設業許可を不要としている （5000円の収入印紙＝500万円超1千万円以下の契約金額） 〇複数の許可業種を持っている会社は、本工事の該当許可業種のみ入力 ×当該工事の建設業許可を持っているが、請負金額が500万円未満のため、「無」を選択
16 | 会社名・許可番号の確認 | ・会社名・許可番号がグリーンサイトの入力と添付書類で一致するか ・社名変更の場合は変更届も添付 |  | ×許可番号がグリーンサイトと添付書類で相違 ×会社名が相違（変更届の未添付）
17 | 許可年月日・有効期限 | ・書類どおり入力されているか／期限が切れていないか ・期限切れ間近は申請届出書＋更新前許可証を添付 ※廃業予定等で許可証の更新をしない場合、工期が有効期限内であれば、申請届出書等の添付がなくても問題なし。 |  | 〇工期内に建設業許可更新があった場合、新しい許可証入手後速やかに差し替え 〇許可年月日＝有効期限の始まりの日
⑤ 健康保険・年金保険・雇用保険
18 | 加入状況・提出 | ・加入状況が「未加入」は不可（「加入」または「適用除外」） ・納付書等の証明書類が添付されているか（健康保険・年金保険の両方） 【別紙2】社会保険加入確認書類一覧 【別紙3】社会保険「適用除外」の条件と証明書類 |  | 〇社会保険加入確認書類【別紙2】にある書類が添付されている 〇事業所整理番号・事業所番号が書類で確認可能 ×自社で署名捺印した「適用除外報告書」のみを添付 〇一人親方の場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3箇所に同じ労災保険特別加入証を添付 〇適用除外条件の証明書類【別紙3】を確認して、「適用除外」に必要な証明書類が添付されている
19 | 事業所整理記号・番号 | ・一次会社は入力必須／添付書類と一致するか ・労働保険番号(14桁）であるかの確認： 所掌「1」→労災保険、所掌「3」→雇用保険 |  | 〇「協会けんぽ」に加入の場合は「健康保険組合でない」を選択し、事業所整理記号、事業所番号を入力する。 ×雇用保険の労働保険番号欄に雇用保険適用事業所設置届の事業所番号(11桁)を入力している 〇労働保険番号のうしろ3桁(枝番号)が000の場合、記載が省略されることがあるので末尾に000を追加する。 ×作業員名簿上、労働者を雇用していることになっているのに雇用保険未加入。 〇社会保険の添付書類は受理印のある直近のものを添付
⑥ 労災特別加入（一人親方）
20 | 提出の確認 | ・加入状況が「加入」または「未加入」であること ・加入状況「加入」の場合は、特別加入証明書を添付 ・一人親方/事業主加入推奨（雇用保険の対象ではない方） |  | 〇一人親方の場合、従業員情報画面だけでなく企業情報画面にも該当書類を添付
21 | 有効期限の確認 | ・期限が切れていないか確認 ・担当工事の工期内が有効なら、その後期限が切れても再提出不要 |  | ×有効期限が切れている労災保険特別加入証を添付している
⑦ 労災上乗せ保険
22 | 提出・保険金額 | ・加入状況が「加入」の場合は提出必須 ・保険金額は支払額ではなく死亡補填保険金の金額を入力 |  | ×労災特別加入の情報を記載している ×死亡補填保険金の金額が確認できるページが添付されていない ×死亡補填保険金の金額が記載されている部分にマスキングしている ×保険金額欄に使用者賠償責任保障金額を入力している 〇労災上乗せ保険の加入義務は無いが、国の労災保険だけでは補償しきれない部分があるため、もしもに備え加入している
23 | 保険会社名・証券番号・保険期間 | ・保険会社名／保険証券番号／保険期間が入力され、添付書類と一致するか ・工期内に有効な期間か |  | ×保険証券番号がグリーンサイトと添付書類で相違 ×保険期間が確認できる書類が無い
⑧ 主任技術者
24 | 配置・要否 | ・当該工事の建設業許可があれば必ず配置 ・軽微工事（500万未満）のため建設業許可が不要な場合は主任技術者の配置不要 |  | ×建設業許可がある工種での入場だが、今回の工事が500万円未満のため、主任技術者を不要にしている ×軽微工事で建設業許可を不要としているが、主任技術者を配置している
25 | 専任・非専任 | ・税込請負金額4,500万円以上は専任 ・税込請負金額4,500万円未満は非専任 |  | 〇当該工事において、追加契約で税込4,500万円を超えたので、主任技術者を専任に変更 〇2つの工事の建設業許可業種が同一で主任技術者も同一の場合、合計の契約金額が税込4,500万円を超えている為、主任技術者を専任としている（例、ｸﾛｽ+ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ） 〇「専任」であっても、必ずしも現場への常駐が求められるものではないため、不在となる日がある。
26 | 恒常的な雇用関係を示す書類 | ・健康保険証は工期が2025/12/2以降も続く場合は代替書類が必要 【健康保険被保険者証の代替書類】 1．「雇用保険被保険者資格等確認通知書」 2．「健康保険被保険者標準報酬決定通知書」 3．「住民税特別徴収税額通知書」（市区町村が作成） 4．「監理技術者証」（監理技術者の場合） 5．「雇用証明書」（所属会社が証明） 【個人事業主/一人親方で上記の書類がない場合】 ・専任技術者証明書(様式第八号) ・担当工事完了後に退職されていても再選出不要 |  | ×健康保険証、健康保険資格情報 ×労災保険特別加入証明書 〇個人事業主/一人親方で左記指定5書式は持っていないので、建設業許可を取得する際に提出した専任技術者証明書（第八号）を添付した 〇氏名、社名、交付年月日や雇用日等以外の項目にマスキングをしている ×名前の確認がしやすいように一部を拡大して添付（発行元も必要）
27 | 資格内容 | ・許可業種・工事内容と資格が一致するか ・許可業種の資格内容として適正か |  | ×工事内容は内装仕上工事なのに、とび・土工事の実務経験証明書や資格が添付されている ×とび・土工工事業の主任技術者要件として、2級建築施工管理技士（建築）の資格は資格取得後5年以上の実務経験が必要のところ、まだ2年しか経過していない
28 | 実務経験証明書 | ・実務経験証明書は「様式第9号」で作成／『下記の者は～工事に関し』欄に許可業種を記載 ・証明者の押印（公印）があるか／職位・職名欄が記載されているか ・合計（経験）年数が指定年数を満たしているか 【別紙4】実務経験証明書「様式第9号」 |  | 〇実務経験証明書を「様式第9号」で作成をしている 〇『下記の者は～工事に関し』の欄に工事業種ではなく建設業許可業種を記載をしている 〇職名には実務で就いた職名を記入している（主任技術者、職長、現場代理人等） ×職名に会社内での立場を記入している(取締役社長、社員等） ×実務経験証明書の合計（経験）年数欄が未記入 ×実務経験証明書が必要とされる経験年数を満たしていない
29 | 所属会社名・雇用年数の確認 | ・所属会社名・氏名がグリーンサイトと一致するか ・公共工事は半年以上、民間工事は3カ月以上の雇用があるか |  | 〇主任技術者選出時に現在の勤務先に雇用された期間が所定期間を満たしている。 （公共工事は半年以上、民間工事は3カ月以上）
⑨ 施工体制台帳・再下請負通知書
30 | 現場代理人名 | ・上位企業との契約で現場代理人の設置を行う旨の内容がある場合は入力必須 |  | 〇上位企業との契約を確認して、現場代理人の設置が必要な場合は選任している
31 | 権限及び意見申出方法 | ・一次協力会社は定型文を入力 ・資格名や役職名（例：基幹技能士）は申出方法ではないため不可 |  | 〇「請負契約約款記載の通り文書による」 〇二次以降の会社の契約で意見申し出方法が「口頭による」となっている場合、出来るだけ書面で残すことを勧める
32 | 各責任者名・CCUS事業者ID | ・安全衛生責任者名入力必須（作業員名簿と一致） ・安全衛生推進者は入場10人未満なら「該当なし」でOK／CCUS事業者IDの記載 ・雇用管理責任者名の入力必須（従業員がいる場合） |  | 〇安全衛生責任者名の入力済（作業員名簿と一致） 〇一人親方で従業員を雇用していないので、雇用管理責任者を「不要」としている ×CCUS事業者IDが未入力
33 | 専門技術者 | ・長谷工の工事では専門技術者は不要→「不要」を選択 |  | 〇空欄でなく「不要」を選択
34 | 外国人従事状況 | ・技能実習生・1号特定技能者それぞれの有無の記載があるか |  | ×外国人の従事状況（有無）が作業員名簿と相違
35 | 登録基幹技能者 | ・登録基幹技能者が複数いる場合は一覧を添付 |  | 〇該当工事に従事する技能者の中に登録基幹技能者がいないので空欄にしている
⑩ 作業員名簿
36 | 名簿登録 | ・新規入場時教育実施報告書（送り出し教育）を提出（紙での提出可） ・入場当日に印刷済みの新規入場者アンケートを持参 |  | 〇作業員名簿は入場前に提出済 〇元請からの指示に従い、名簿未提出の際には速やかに対応 ×新規入場者アンケートのQRコードは同一人物のものであるが、他現場用のQRコードを流用している
37 | CCUS技能者IDの確認 | ・CCUS技能者IDの記載があるか／エラーになっていないか |  | ×CCUS技能者IDが未入力 長谷工は1次及びすべての入場作業員のCCUSカード100％取得を目標としている。 ×CCUS技能者IDの登録が所属事業者IDと不一致のためエラーになっている。
38 | (現)(安)(主)・技能実習生等の確認 | ・（現）（安）（主）の記載が再下請負通知書と相違ないか ・（習）（特）の記載が相違ないか |  | 〇作業員名簿の（現）（安）（主）（習）（1特）の表示が、再下請負通知書や実際の従事状況と一致している ×1号特定技能外国人なのに（1特）の表示がされていない
39 | 社会保険が正しく登録されているか確認 | ・会社の社会保険加入状況と個人の健康保険・厚生年金の加入状況とが相違していないか ・雇用保険は雇用形態が「従業員」の場合は「加入」を選択 ・一人親方の雇用保険は「適用除外」を選択 ・証明書類を添付 ※・退職者はチェック不要（修正出来ないため） |  | ×健康保険証が添付されている 〇マイナポータルに表示される被保険者資格情報を添付 (マイナ保険証を所持している場合) 〇保険者より発行される「資格確認書」を添付 (マイナ保険証を所持していない場合)
40 | 免許・資格の有効期限 | ・有効期限が切れていないか（グリーンサイト上の🔔マークを確認） |  | 〇健康診断、免許の更新があった場合、登録情報を更新している
⑪ その他（就労報告書、随時提出書類）
41 | 高齢者就労報告書 | ・65歳以上の作業員がいる場合、提出があるか |  | 〇高齢者就労報告書を作成して添付している
42 | 年少者就労報告書 | ・18歳未満の作業員がいる場合、提出があるか ・年齢証明書（住民票記載事項証明書）が添付されているか |  | 〇満18歳未満の者を労働者として雇用しているため、年齢、氏名、生年月日を証明する住民票記載事項証明書を現場に提出している 〇満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者の雇用は、原則として禁止されているため該当者を雇用をしていない
43 | 外国人就労者報告書・在留カード | ・在留資格に応じた届出（技能実習生入場許可申請書／1号特定技能入場届出書／就労届）があるか ・在留カードの有効期限を確認（退職者はチェック不要） |  | 〇在留資格にあった外国人就労報告書の提出をしている 〇在留カードの更新が工期内にあった場合は、速やかに新しい在留カードを添付している ×「技術・人文知識・国際業務(技・人・国)」の在留資格で作業員として現場に入場してきた
株式会社長谷工コーポレーション：2026年9月作成
※作業員個人の保険情報や個人用の証明書は№39で確認
※会社情報の健康保険・厚生年金保険・雇用保険は№18で確認